REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PUNAT

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini

Sadržaj:

- Pravni temelj za donošenje akta i obrazloženje;

- Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini

Predlagatelj:
općinski načelnik

Punat, lipanj 2020. godine

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Članak 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članak 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članak 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20).

OBRAZLOŽENJE

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), za svaku kalendarsku godinu, donosi Program građenja komunalne infrastrukture.

Temeljem članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine broj“ 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), sastavni dio Programa građenja komunalne infrastrukture čini Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini predlažu se slijedeće izmjene i dopune:

Izgradnja nerazvrstane ceste SU15

Iznos je povećan za vrijednost troškova izrade projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste SU15 zbog usklađenja projektne dokumentacije sa novom tehničkom regulativom kao i izrada ispravka Glavnog projekta zbog promjena uvjeta na dovodnom cjevovodu sanitarne i požarne vode dodavanjem crpki za podizanje tlaka vode, a koje će zadovoljiti zahtijevane potrebe budućih korisnika planiranog naselja kao i zahtijevane zakonske uvjete za funkcioniranje hidrantske mreže.

Izgradnja nerazvrstane ceste OU17

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 smanjuju se predviđena sredstva za imovinsko pravne radnje te će se navedene aktivnosti planirati u slijedećoj godini.

Izgradnja nerazvrstane ceste KPP18

Iznos je povećan za troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste KPP18 s obzirom da će se nakon otkupa zemljišta steći uvjeti za ishođenje građevinske dozvole.

Izgradnja pločnika u dijelu ulice I.G.Kovačića

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 smanjuju se sredstva za imovinsko pravne radnje te izgradnju i nadzor pločnika u dijelu ulice I.G.Kovačića te će se do kraja 2020. godine izraditi projektna dokumentacija dok će se u Proračunu za 2021. godinu planirati sredstva za izgradnju navedenog pločnika.

Nastavak izgradnje potpornog zida u OU50

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 odustaje se od aktivnosti izgradnje potpornog zida u OU50 (ulica Rabska).

Legalizacija komunalne infrastrukture

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 odustaje se od planiranih aktivnost legalizacije komunalne infrastrukture.

Izgradnja nerazvrstane ceste – obalne šetnice

Izmijenjen je iznos procjene troškova za imovinsko pravne radnje za izgradnju nerazvrstane ceste– obalne šetnice sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja nerazvrstane ceste SU6

Povećan je iznos za procjenu troškova za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste SU6 zbog usklađenja projektne dokumentacije s novom tehničkom regulativom te je izmijenjena procjena troškova za imovinsko pravne radnje sukladno izvršenim aktivnostima.

Uređenje Centralnog trga u Puntu

Završeno je uređenje te je planirani iznos povećan zbog stvarno izvedenih radova i dodatnih radova koji su bili nužni za izvođenje i okončanje projekta. Iznos je povećan temeljem izvršene primopredaje i okončanog obračuna dok su planirana sredstva za nadzor smanjena sukladno iznosima dobivenim i ugovorenim kroz postupke javne nabave te sukladno izvršenju aktivnosti.

Javni parking GMU1

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 odustaje se od aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te izrade projektne dokumentacije za izgradnju javnog parkinga GMU1.

Izgradnja parkirališta u ulici Drena

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 odustaje se od aktivnosti za izradu projektne dokumentacije za izgradnju navedenog parkirališta.

Komunalna urbana oprema

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 smanjuju se planirana sredstva za nabavu komunalne urbane opreme.

Prometna urbana oprema

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 smanjuju se planirana sredstva za nabavu prometne urbane opreme.

Izgradnja spomen obilježja na Centralnom trgu

Odustaje se od planirane  aktivnost izgradnje spomen obilježja na Centralnom trgu iz razloga što se utvrdilo da bi izvedba odabranog idejnog rješenja znatno premašila sredstva koja su planirana u Proračunu, kao i procijenjenu vrijednost iz  projektnog natječaja.

Izgradnja javne rasvjete na Centralnom trgu

Planirana sredstva se povećavaju radi usklađenja sa iznosima dobivenim i ugovorenim kroz postupke javne nabave te sukladno izvršenju aktivnosti.

Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Punat

Povećao se iznos ulaganja zbog potrebe izmjene postojećih rasvjetnih tijela uzrokovane dotrajalošću.

Dodatno uređenje parka Kostarika i sanacija postojećih opločnika u parkovima

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 smanjuju se planirana sredstva za dodatno uređenje parka Kostarika i sanaciju postojećih opločnika u parkovima. Nastavak sanacije opločnika u parkovima odnosno izvršenje aktivnosti i izvođenje radova planirat će se u sljedećoj godini.

Uređenje špine u Staroj Baški
Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 odustaje se od planirane aktivnosti, s obzirom da provedbu aktivnosti nije nužno izvršiti u 2020. godini.

Izvršene su i izmjene izvora financiranja na planiranim aktivnostima sukladno planiranim prihodima izmjene i dopune Proračuna, a vodeći računa o namjenskom trošenju istih.

Sukladno gore navedenim izmjenama i dopunama korigirana je i rekapitulacija izvora financiranja i rekapitulacija ukupnih programskih aktivnosti po vrsti komunalne infrastrukture.

Slijedom navedenog, predlaže se Općinskom vijeću donošenje II. Izmjena i dopuna Programa kao u prijedlogu.