## Program građenja za Vijeće
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donosi
PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuju su građevine komunalne infrastrukture koje će se:
- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
- graditi izvan građevinskog područja
- rekonstruirati
- uklanjati
Građevine komunalne infrastrukture jesu:
1. Nerazvrstane ceste
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. Javna parkirališta
4. Javne garaže
5. Javne zelene površine
6. Građevine i uređaji javne namjene
7. Javna rasvjeta
8. Groblja i krematoriji na grobljima
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
10. Građevine oborinske odvodnje
Članak 2.
"Sadržaj Programa prikazan je u tablici:
1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 1444302.67
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
1.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1444302.67
a) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU15
| građenje | R212.9 | 1301302.67 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 1301302.67 | 203540.18
| nadzor | R212.9 | 61000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 61000 | -239150.17
|  | UKUPNO | 1362302.67
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU41
| imovinsko pravne radnje | R213 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU42
| imovinsko pravne radnje | R213 | 62000 | komunalni doprinos | 62000
1.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
1.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
1.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
1.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
1.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
1.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
1.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
1.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
1.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 3212974.29
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
2.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1641374.16
a) | Elaborati urisa izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU6
| građenje | R212.9 | 650624.16 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 650624.16
| nadzor | R212.9 | 20750 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 20750
|  | UKUPNO | 671374.16
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU27
| imovinsko pravne radnje | R213 | 272000 | komunalni doprinos | 272000
d) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU 28
| projektna dokumentacija | R213 | 100000 | komunalni doprinos | 100000
e) | Izgradnja nerazvrstane ceste KPP18
| građenje | R212 | 100000 | komunalni doprinos | 100000
| nadzor | R212 | 5000 | komunalni doprinos | 5000
|  | UKUPNO | 105000
f) | Izgradnja pločnika u dijelu ulice I.G. Kovačića
| građenje | R212 | 200000 | komunalni doprinos | 200000
| nadzor | R212 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
|  | UKUPNO | 220000
g) | Sanacija odvojka ulice Stari klanac
| građenje | R212 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
h) | Izgradnja nerazvrstane ceste - obalne šetnice
| imovinsko pravne radnje | R213 | 73000 | komunalni doprinos | 73000
i) | Izgradnja nerazvrstane ceste KPP3
| imovinsko pravne radnje | R213 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
j) | Gradnja ostalih nerazvrstanih cesta
| imovinsko pravne radnje | R213 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
| građenje | R212 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
|  | UKUPNO | 75000
2.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 285000
a) | Uređenje Centralnog trga u Puntu
| građenje | R364.9 | 235000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 181000
|  |  |  | naknada za koncesiju za turističko zemljište | 54000
| nadzor | R364.9 | 15000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 15000
|  | UKUPNO | 250000
b) | Ostala gradnja
| projektna dokumentacija | R390 | 10000 | komunalni doprinos | 10000
| građenje | R211 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
|  | UKUPNO | 35000
2.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
2.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
2.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 170000
a) | Uređenje dječjeg igrališta
| Gradnja - oprema | R415 | 170000 | naknada za koncesiju za turističko zemljište | 34000
|  |  |  | kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 136000
2.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 168172.75
a) | Komunalna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R252 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
b) | Prometna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R413 | 135000 | komunalni doprinos | 135000
c) | Prometna urbana oprema SU 6
| Gradnja - oprema | R413.9 | 13172.75 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 13172.75
2.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 558348.65
a) | Izgradnja javne rasvjete na SU 15
| Gradnja - oprema | R215.9 | 213231.53 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 213231.53
| nadzor | R215.9 | 8000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 8000
|  | UKUPNO | 221231.53
b) | Izgradnja javne rasvjete na SU 6
| Gradnja - oprema | R215.9 | 114117.12 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 114117.12
| nadzor | R215.9 | 4000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 4000
|  | UKUPNO | 118117.12
c) | Izgradnja javne rasvjete na KPP18
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 | komunalni doprinos | 30000
| nadzor | R215 | 4000 | komunalni doprinos | 4000
|  | UKUPNO | 34000
d) | Izgradnja javne rasvjete u ulici Košljunska
| Gradnja - oprema | 215 | 40000 | komunalni doprinos | 40000
e) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Punat
| Gradnja - oprema | R215 | 110000 | komunalni doprinos | 110000
| nadzor | R215 | 5000 | ostali prihodi posebne namjene | 5000
|  | UKUPNO | 115000
f) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Stara Baška
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 | komunalni doprinos | 30000
2.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
2.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
2.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 390078.73
a) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 15
| Gradnja | R256.9 | 148019.38 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 148019.38
|  | UKUPNO | 148019.38
b) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 6
| Gradnja | R256.9 | 167059.35 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 167059.35
|  | UKUPNO | 167059.35
c) | Izgradnja oborinske odvodnje KPP18
| Gradnja | R256 | 25000 | komunalni doprinos | 15000
|  |  |  | vodni doprinos | 10000
|  | UKUPNO | 25000
d) | Ostala ulaganja u izgradnju građevina oborinske odvodnje
| Gradnja | R256 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 20000
|  | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
3.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 20000
a) | Dodatna ulaganja u obnovu zapuštenih nerazvrstanih cesta - poljski putevi
| gradnja | R212 | 20000 | ostali prihodi posebne namjene | 13000
|  |  |  | komunalni doprinos | 7000
3.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
3.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
3.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
3.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
3.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
3.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
3.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
3.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
3.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
4 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati
|  |  |  | UKUPNO | 260000
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
4.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
4.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
4.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
4.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
4.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
4.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
4.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
4.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 260000
a) | Rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u Puntu
| građenje | R585 | 250000 | komunalni doprinos | 26000
|  |  |  | kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 224000
| nadzor | R585 | 10000 | komunalni doprinos | 10000
|  | UKUPNO | 260000
4.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA
4.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
5. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
|  |  |  | UKUPNO | 0
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
5.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
5.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
5.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
5.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
5.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
5.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
5.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
5.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
5.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
5.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SVEUKUPNO |  |  |  |  | 4937276.96
REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. Nerazvrstane ceste |  |  |  | 3105676.83
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  |  |  | 285000
3. Javna parkirališta |  |  |  | 0
4. Javne garaže |  |  |  | 0
5. Javne zelene površine |  |  |  | 170000
6. Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  | 168172.75
7. Javna rasvjeta |  |  |  | 558348.65
8. Groblja i krematoriji na grobljima |  |  |  | 260000
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza |  |  |  | 0
10. Građevine oborinske odvodnje |  |  |  | 390078.73
UKUPNO |  |  |  | 4937276.96
Članak 3.
U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu financiraju se sredstvima:
| KOMUNALNOG DOPRINOSA |  |  | 1564000
| NAKNADE ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE |  |  | 88000
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
| a) ostali prihodi posebnih namjena |  |  | 18000
| b) vodni doprinos |  |  | 10000
UGOVORA, NAKNADA I DRUGIH IZVORA
| a) namjenski prihodi od zaduživanja |  |  | 2897276.96
| b) kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  |  | 360000
DONACIJA
| UKUPNO |  |  | 4937276.96
Članak 4.
Sastavni dio ovog Programa čini Prilog 1. - Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.
| KLASA: 021-05/20-01/9 |  |  | PREDSJEDNIK
URBROJ: 2142-02-01-20-9
| Punat, 15. prosinca 2020. godine |  |  | Goran Gržančić, dr. med.

## Program građenja za Vijeće (2)
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donosi
PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuju su građevine komunalne infrastrukture koje će se:
- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
- graditi izvan građevinskog područja
- rekonstruirati
- uklanjati
Građevine komunalne infrastrukture jesu:
1. Nerazvrstane ceste
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. Javna parkirališta
4. Javne garaže
5. Javne zelene površine
6. Građevine i uređaji javne namjene
7. Javna rasvjeta
8. Groblja i krematoriji na grobljima
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
10. Građevine oborinske odvodnje
Članak 2.
"Sadržaj Programa prikazan je u tablici:
1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 1240762.49
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA |  |  | 1610013.4
1.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1240762.49 |  | 1552913.4
a) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU15 | [5 empty] | 57100
| građenje | R212.9 | 1097762.49 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 1097762.49 |  | 0
| nadzor | R212.9 | 61000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 61000
|  | UKUPNO | 1158762.49
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU41
| imovinsko pravne radnje | R213 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU42
| imovinsko pravne radnje | R213 | 62000 | komunalni doprinos | 62000
1.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
1.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
1.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
1.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
1.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
1.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
1.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
1.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
1.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 3416514.47
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
2.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1844914.34
a) | Izgradnja nogostupa Pod topol | [5 empty] | Elaborati urisa izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000 |  | projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU6
| građenje | R212.9 | 650624.16 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 650624.16
| nadzor | R212.9 | 20750 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 20750
|  | UKUPNO | 671374.16
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU27
| imovinsko pravne radnje | R213 | 272000 | komunalni doprinos | 272000
d) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU 28
| imovinsko pravne radnje | R213 | 100000 | komunalni doprinos | 100000
e) | Uređenje nogostupa ispred hotela "Park" | [5 empty] | Izgradnja nerazvrstane ceste KPP18
| građenje | R212 | 186500 | komunalni doprinos | 186500 |  | građenje | R212 | 100000 | komunalni doprinos | 100000
| nadzor | R212 | 10000 | komunalni doprinos | 10000 |  | nadzor | R212 | 5000 | komunalni doprinos | 5000
|  | UKUPNO | 196500 |  |  |  |  | UKUPNO | 105000
f) | Izgradnja pločnika u dijelu ulice I.G. Kovačića
| građenje | R212.9 | 203540.18 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 203540.18
| nadzor | R212 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
|  | UKUPNO | 223540.18
g) | Uređenje prometnice ispred hotela "Park" | [5 empty] | Sanacija odvojka ulice Stari klanac
| građenje | R212 | 175700 | komunalni doprinos | 175700 |  | građenje | R212 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
| nadzor | R212 | 7800 | komunalni doprinos | 7800 | 200000
|  | UKUPNO | 183500
[6 empty] | 16500 | [5 empty] | dodala od OU 27
h) | Izgradnja nerazvrstane ceste - obalne šetnice
| imovinsko pravne radnje | R213 | 73000 | komunalni doprinos | 73000
i) | Izgradnja nerazvrstane ceste KPP3
| imovinsko pravne radnje | R213 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
j) | Gradnja ostalih nerazvrstanih cesta
| imovinsko pravne radnje | R213 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
| građenje | R212 | 0 | komunalni doprinos | 0 |  | građenje | R212 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
|  | UKUPNO | 50000
2.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 285000
a) | Uređenje Centralnog trga u Puntu
| građenje | R364.9 | 235000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 181000
|  |  |  | naknada za koncesiju za turističko zemljište | 54000
| nadzor | R364.9 | 15000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 15000
|  | UKUPNO | 250000
b) | Ostala gradnja
| projektna dokumentacija | R390 | 10000 | komunalni doprinos | 10000
| građenje | R211 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
|  | UKUPNO | 35000
2.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
2.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
2.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 170000
a) | Uređenje dječjeg igrališta
| Gradnja - oprema | R415 | 170000 | naknada za koncesiju za turističko zemljište | 34000
|  |  |  | kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 136000
2.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 168172.75
a) | Komunalna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R252 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
b) | Prometna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R413 | 135000 | komunalni doprinos | 135000
c) | Prometna urbana oprema SU 6
| Gradnja - oprema | R413.9 | 13172.75 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 13172.75
2.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 558348.65
a) | Izgradnja javne rasvjete na SU 15
| Gradnja - oprema | R215.9 | 213231.53 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 213231.53
| nadzor | R215.9 | 8000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 8000
|  | UKUPNO | 221231.53
b) | Izgradnja javne rasvjete na SU 6
| Gradnja - oprema | R215.9 | 114117.12 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 114117.12
| nadzor | R215.9 | 4000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 4000
|  | UKUPNO | 118117.12
c) | Izgradnja javne rasvjete na KPP18
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 | komunalni doprinos | 30000
| nadzor | R215 | 4000 | komunalni doprinos | 4000
|  | UKUPNO | 34000
d) | Izgradnja javne rasvjete u ulici Košljunska
| Gradnja - oprema | 215 | 40000 | komunalni doprinos | 40000
e) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Punat
| Gradnja - oprema | R215 | 110000 | komunalni doprinos | 110000
| nadzor | R215 | 5000 | ostali prihodi posebne namjene | 5000
|  | UKUPNO | 115000
f) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Stara Baška
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 | komunalni doprinos | 30000
2.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
2.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
2.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 390078.73
a) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 15
| Gradnja | R256.9 | 148019.38 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 148019.38
|  | UKUPNO | 148019.38
b) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 6
| Gradnja | R256.9 | 167059.35 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 167059.35
|  | UKUPNO | 167059.35
c) | Izgradnja oborinske odvodnje KPP18
| Gradnja | R256 | 25000 | komunalni doprinos | 15000
|  |  |  | vodni doprinos | 10000
|  | UKUPNO | 25000
d) | Ostala ulaganja u izgradnju građevina oborinske odvodnje
| Gradnja | R256 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 20000
|  | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
3.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 20000
a) | Dodatna ulaganja u obnovu zapuštenih nerazvrstanih cesta - poljski putevi
| gradnja | R212 | 20000 | ostali prihodi posebne namjene | 13000
|  |  |  | komunalni doprinos | 7000
3.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
3.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
3.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
3.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
3.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
3.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
3.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
3.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
3.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
4 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati
|  |  |  | UKUPNO | 260000
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
4.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
4.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
4.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
4.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
4.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
4.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
4.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
4.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 260000
a) | Rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u Puntu
| građenje | R585 | 250000 | komunalni doprinos | 26000
|  |  |  | kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 224000
| nadzor | R585 | 10000 | komunalni doprinos | 10000
|  | UKUPNO | 260000
4.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA
4.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
5. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
|  |  |  | UKUPNO | 0
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
5.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
5.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
5.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
5.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
5.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
5.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
5.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
5.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
5.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
5.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SVEUKUPNO |  |  |  |  | 4937276.96
REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. Nerazvrstane ceste |  |  |  | 3105676.83
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  |  |  | 285000
3. Javna parkirališta |  |  |  | 0
4. Javne garaže |  |  |  | 0
5. Javne zelene površine |  |  |  | 170000
6. Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  | 168172.75
7. Javna rasvjeta |  |  |  | 558348.65
8. Groblja i krematoriji na grobljima |  |  |  | 260000
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza |  |  |  | 0
10. Građevine oborinske odvodnje |  |  |  | 390078.73
UKUPNO |  |  |  | 4937276.96
Članak 3.
U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu financiraju se sredstvima:
| KOMUNALNOG DOPRINOSA |  |  | 1759740.18
| NAKNADE ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE |  |  | 88000
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
| a) ostali prihodi posebnih namjena |  |  | 18000
| b) vodni doprinos |  |  | 10000
UGOVORA, NAKNADA I DRUGIH IZVORA
| a) namjenski prihodi od zaduživanja |  |  | 2693736.78
| b) kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  |  | 360000
DONACIJA
| UKUPNO |  |  | 4929476.96
Članak 4.
Sastavni dio ovog Programa čini Prilog 1. - Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.
| KLASA: 021-05/20-01/9 |  |  | PREDSJEDNIK
URBROJ: 2142-02-01-20-9
| Punat, 15. prosinca 2020. godine |  |  | Goran Gržančić, dr. med.

## Program građenja za Vijeće (3)
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donosi
PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuju su građevine komunalne infrastrukture koje će se:
- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
- graditi izvan građevinskog područja
- rekonstruirati
- uklanjati
Građevine komunalne infrastrukture jesu:
1. Nerazvrstane ceste
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. Javna parkirališta
4. Javne garaže
5. Javne zelene površine
6. Građevine i uređaji javne namjene
7. Javna rasvjeta
8. Groblja i krematoriji na grobljima
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
10. Građevine oborinske odvodnje
Članak 2.
"Sadržaj Programa prikazan je u tablici:
1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 1199695
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA |  |  | 1508358.73
1.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1199695 |  | 1552913.4
a) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU15 | [5 empty] | 57100
| građenje | R212.9 | 1056695 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 1056695 |  | -101654.67
| nadzor | R212.9 | 61000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 61000 |  | 0 | -64942.92
|  | UKUPNO | 1117695 |  |  |  | 244607.67 | 179664.75
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU41
| imovinsko pravne radnje | R213 | 20000 | komunalni doprinos | 20000 |  | 1357358.73 | -7138.75
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU42
| imovinsko pravne radnje | R213 | 62000 | komunalni doprinos | 62000 |  | 1364497.48 | ugovor
1.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
1.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
1.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
1.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
1.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
1.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
1.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
1.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
1.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 3457581.96
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
2.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1885981.83
a) | Izgradnja nogostupa Pod topol | [5 empty] | Elaborati urisa izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000 |  | projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU6
| građenje | R212.9 | 715567.08 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 715567.08 |  | dodala neizvedeno iz 2020
| nadzor | R212.9 | 20750 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 20750
|  | UKUPNO | 736317.08
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU27 | [6 empty] | 1070503.48 | 2021
| imovinsko pravne radnje | R213 | 272000 | komunalni doprinos | 272000 |  |  | 1760342.31
d) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU 28 | [6 empty] | 1805622.26 | su6
| imovinsko pravne radnje | R213 | 100000 | komunalni doprinos | 100000
e) | Uređenje nogostupa ispred hotela "Park" | [5 empty] | Izgradnja nerazvrstane ceste KPP18
| građenje | R212 | 186500 | komunalni doprinos | 186500 |  | građenje | R212 | 100000 | komunalni doprinos | 100000
| nadzor | R212 | 10000 | komunalni doprinos | 10000 |  | nadzor | R212 | 5000 | komunalni doprinos | 5000
|  | UKUPNO | 196500 |  |  |  |  | UKUPNO | 105000
f) | Izgradnja pločnika u dijelu ulice I.G. Kovačića
| građenje | R212.9 | 179664.75 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 179664.75
| nadzor | R212 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
|  | UKUPNO | 199664.75
g) | Uređenje prometnice ispred hotela "Park" | [5 empty] | Sanacija odvojka ulice Stari klanac
| građenje | R212 | 175700 | komunalni doprinos | 175700 |  | građenje | R212 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
| nadzor | R212 | 7800 | komunalni doprinos | 7800 | 200000
|  | UKUPNO | 183500
[6 empty] | 16500 | [5 empty] | dodala od OU 27
h) | Izgradnja nerazvrstane ceste - obalne šetnice
| imovinsko pravne radnje | R213 | 73000 | komunalni doprinos | 73000
i) | Izgradnja nerazvrstane ceste KPP3
| imovinsko pravne radnje | R213 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
j) | Gradnja ostalih nerazvrstanih cesta
| imovinsko pravne radnje | R213 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
| građenje | R212 | 0 | komunalni doprinos | 0 |  | građenje | R212 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
|  | UKUPNO | 50000
2.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 285000
a) | Uređenje Centralnog trga u Puntu
| građenje | R364.9 | 235000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 181000 |  | provjeriti Anamarija
|  |  |  | naknada za koncesiju za turističko zemljište | 54000 |  | 241000 | fali
| nadzor | R364.9 | 15000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 15000 |  | 6000 |  | -4500
|  | UKUPNO | 250000 |  |  |  | 4500 | 241000 | 245500
b) | Ostala gradnja | [5 empty] | 245500
| projektna dokumentacija | R390 | 10000 | komunalni doprinos | 10000
| građenje | R211 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
|  | UKUPNO | 35000
2.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
2.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
2.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 170000
a) | Uređenje dječjeg igrališta
| Gradnja - oprema | R415 | 170000 | naknada za koncesiju za turističko zemljište | 34000
|  |  |  | kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 136000
2.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 168172.75
a) | Komunalna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R252 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
b) | Prometna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R413 | 128386.25 | komunalni doprinos | 128386.25 |  | uzeti za su 15
c) | Prometna urbana oprema SU 6
| Gradnja - oprema | R413.9 | 13172.75 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 13172.75 |  | fali su 15 | 6613.75
d) | Prometna urbana oprema SU 15
| Gradnja - oprema | R413 | 6613.75 | komunalni doprinos | 6613.75
2.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 558348.65
a) | Izgradnja javne rasvjete na SU 15
| Gradnja - oprema | R215.9 | 152644.35 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 152644.35 |  | 152644.35 | 0 | višak
| nadzor | R215.9 | 8000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 8000
|  | UKUPNO | 160644.35
b) | Izgradnja javne rasvjete na SU 6
| Gradnja - oprema | R215.9 | 174704.3 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 174704.3 |  | 219984.25 | 45279.95 | 2020-fali
| nadzor | R215.9 | 4000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 4000 |  |  | -45279.95 | fali uzeti iz kpp18
|  | UKUPNO | 178704.3 | [5 empty] | ostatak vidjeti iz ostalih ulaganja |  | nabava | 162500
17500
c) | Izgradnja javne rasvjete na KPP18 | [6 empty] | 162500
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 | komunalni doprinos | 30000
| nadzor | R215 | 4000 | komunalni doprinos | 4000
|  | UKUPNO | 34000
d) | Izgradnja javne rasvjete u ulici Košljunska
| Gradnja - oprema | 215 | 40000 | komunalni doprinos | 40000
e) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Punat
| Gradnja - oprema | R215 | 110000 | komunalni doprinos | 110000
| nadzor | R215 | 5000 | ostali prihodi posebne namjene | 5000
|  | UKUPNO | 115000
f) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Stara Baška
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 | komunalni doprinos | 30000
2.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
2.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
2.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 390078.73
a) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 15
| Gradnja | R256.9 | 148019.38 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 148019.38 |  | 148544.38 | -525 | uzeti KPP18
|  | R256 | 525 | komunalni doprinos | 525
|  | UKUPNO | 148544.38
b) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 6
| Gradnja | R256.9 | 167059.35 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 167059.35
|  | UKUPNO | 167059.35
c) | Izgradnja oborinske odvodnje KPP18
| Gradnja | R256 | 24475 | komunalni doprinos | 14475
|  |  |  | vodni doprinos | 10000
|  | UKUPNO | 24475
d) | Ostala ulaganja u izgradnju građevina oborinske odvodnje
| Gradnja | R256 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 20000
|  | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
3.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 20000
a) | Dodatna ulaganja u obnovu zapuštenih nerazvrstanih cesta - poljski putevi
| gradnja | R212 | 20000 | ostali prihodi posebne namjene | 13000
|  |  |  | komunalni doprinos | 7000
3.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
3.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
3.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
3.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
3.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
3.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
3.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
3.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
3.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
4 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati
|  |  |  | UKUPNO | 260000
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
4.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
4.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
4.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
4.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
4.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
4.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
4.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
4.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 260000
a) | Rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u Puntu
| građenje | R585 | 250000 | komunalni doprinos | 26000
|  |  |  | kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 224000
| nadzor | R585 | 10000 | komunalni doprinos | 10000
|  | UKUPNO | 260000
4.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA
4.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
5. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
|  |  |  | UKUPNO | 0
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
5.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
5.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
5.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
5.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
5.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
5.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
5.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
5.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
5.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
5.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SVEUKUPNO |  |  |  |  | 4937276.96
REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. Nerazvrstane ceste |  |  |  | 3105676.83
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  |  |  | 285000
3. Javna parkirališta |  |  |  | 0
4. Javne garaže |  |  |  | 0
5. Javne zelene površine |  |  |  | 170000
6. Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  | 168172.75
7. Javna rasvjeta |  |  |  | 558348.65
8. Groblja i krematoriji na grobljima |  |  |  | 260000
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza |  |  |  | 0
10. Građevine oborinske odvodnje |  |  |  | 390078.73
UKUPNO |  |  |  | 4937276.96
Članak 3.
U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu financiraju se sredstvima:
| KOMUNALNOG DOPRINOSA |  |  | 1564000
| NAKNADE ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE |  |  | 88000
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
| a) ostali prihodi posebnih namjena |  |  | 18000
| b) vodni doprinos |  |  | 10000
UGOVORA, NAKNADA I DRUGIH IZVORA
| a) namjenski prihodi od zaduživanja |  |  | 2897276.96
| b) kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  |  | 360000
DONACIJA
| UKUPNO |  |  | 4937276.96 |  | 4937276.96
Članak 4.
Sastavni dio ovog Programa čini Prilog 1. - Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.
| KLASA: 021-05/20-01/9 |  |  | PREDSJEDNIK
URBROJ: 2142-02-01-20-9
| Punat, 15. prosinca 2020. godine |  |  | Goran Gržančić, dr. med.

## 1.izmjene i dopune Programa gra
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 35. sjednici održanoj 9. veljače 2021. godine, donosi
I. Izmjene i dopune PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini
Članak 1.
U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini ("Službene novine Primorsko - goranske županije", broj 41/20)
članak 2. mijenja se i glasi:
"Sadržaj Programa prikazan je u tablici:
1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 1199695
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
1.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1199695
a) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU15
| građenje | R212.9 | 1056695 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 1056695
| nadzor | R212.9 | 61000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 61000
|  | UKUPNO | 1117695
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU41
| imovinsko pravne radnje | R213 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU42
| imovinsko pravne radnje | R213 | 62000 | komunalni doprinos | 62000
1.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
1.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
1.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
1.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
1.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
1.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
1.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
1.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
1.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 3457581.96
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
2.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1885981.83
a) | Izgradnja nogostupa Pod topol
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU6
| građenje | R212.9 | 715567.08 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 715567.08
| nadzor | R212.9 | 20750 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 20750
|  | UKUPNO | 736317.08
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU27
| imovinsko pravne radnje | R213 | 272000 | komunalni doprinos | 272000
d) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU 28
| imovinsko pravne radnje | R213 | 100000 | komunalni doprinos | 100000
e) | Uređenje nogostupa kod hotela "Park"
| građenje | R212 | 186500 | komunalni doprinos | 186500
| nadzor | R212 | 10000 | komunalni doprinos | 10000
|  | UKUPNO | 196500
f) | Izgradnja pločnika u dijelu ulice I.G. Kovačića
| građenje | R212.9 | 179664.75 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 179664.75
| nadzor | R212 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
|  | UKUPNO | 199664.75
g) | Uređenje prometnice ispred hotela "Park"
| građenje | R212 | 175700 | komunalni doprinos | 175700
| nadzor | R212 | 7800 | komunalni doprinos | 7800
|  | UKUPNO | 183500
h) | Izgradnja nerazvrstane ceste - obalne šetnice
| imovinsko pravne radnje | R213 | 73000 | komunalni doprinos | 73000
i) | Izgradnja nerazvrstane ceste KPP18
| imovinsko pravne radnje | R213 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
j) | Gradnja ostalih nerazvrstanih cesta
| imovinsko pravne radnje | R213 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
| građenje | R212 | 0 | komunalni doprinos | 0
|  | UKUPNO | 50000
2.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 285000
a) | Uređenje Centralnog trga u Puntu
| građenje | R364.9 | 235000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 181000
|  |  |  | naknada za koncesiju za turističko zemljište | 54000
| nadzor | R364.9 | 15000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 15000
|  | UKUPNO | 250000
b) | Ostala gradnja
| projektna dokumentacija | R390 | 10000 | komunalni doprinos | 10000
| građenje | R211 | 25000 | komunalni doprinos | 25000
|  | UKUPNO | 35000
2.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
2.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
2.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 170000
a) | Uređenje dječjeg igrališta
| Gradnja - oprema | R415 | 170000 | naknada za koncesiju za turističko zemljište | 34000
|  |  |  | kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 136000
2.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 168172.75
a) | Komunalna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R252 | 20000 | komunalni doprinos | 20000
b) | Prometna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R413 | 128386.25 | komunalni doprinos | 128386.25
c) | Prometna urbana oprema SU 6
| Gradnja - oprema | R413.9 | 13172.75 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 13172.75
d) | Prometna urbana oprema SU 15
| Gradnja - oprema | R413 | 6613.75 | komunalni doprinos | 6613.75
2.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 558348.65
a) | Izgradnja javne rasvjete na SU 15
| Gradnja - oprema | R215.9 | 152644.35 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 152644.35
| nadzor | R215.9 | 8000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 8000
|  | UKUPNO | 160644.35
b) | Izgradnja javne rasvjete na SU 6
| Gradnja - oprema | R215.9 | 174704.3 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 174704.3
| nadzor | R215.9 | 4000 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 4000
|  | UKUPNO | 178704.3
c) | Izgradnja javne rasvjete na KPP18
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 | komunalni doprinos | 30000
| nadzor | R215 | 4000 | komunalni doprinos | 4000
|  | UKUPNO | 34000
d) | Izgradnja javne rasvjete u ulici Košljunska
| Gradnja - oprema | 215 | 40000 | komunalni doprinos | 40000
e) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Punat
| Gradnja - oprema | R215 | 110000 | komunalni doprinos | 110000
| nadzor | R215 | 5000 | ostali prihodi posebne namjene | 5000
|  | UKUPNO | 115000
f) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Stara Baška
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 | komunalni doprinos | 30000
2.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
2.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
2.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 390078.73
a) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 15
| Gradnja | R256.9 | 148019.38 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 148019.38
|  | R256 | 525 | komunalni doprinos | 525
|  | UKUPNO | 148544.38
b) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 6
| Gradnja | R256.9 | 167059.35 | namjeniski prihodi od zaduživanja | 167059.35
|  | UKUPNO | 167059.35
c) | Izgradnja oborinske odvodnje KPP18
| Gradnja | R256 | 24475 | komunalni doprinos | 14475
|  |  |  | vodni doprinos | 10000
|  | UKUPNO | 24475
d) | Ostala ulaganja u izgradnju građevina oborinske odvodnje
| Gradnja | R256 | 50000 | komunalni doprinos | 50000
3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 20000
|  | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
3.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 20000
a) | Dodatna ulaganja u obnovu zapuštenih nerazvrstanih cesta - poljski putevi
| gradnja | R212 | 20000 | ostali prihodi posebne namjene | 13000
|  |  |  | komunalni doprinos | 7000
3.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
3.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
3.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
3.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
3.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
3.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
3.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
3.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
3.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
4 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati
|  |  |  | UKUPNO | 260000
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
4.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
4.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
4.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
4.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
4.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
4.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
4.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
4.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 260000
a) | Rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u Puntu
| građenje | R585 | 250000 | komunalni doprinos | 26000
|  |  |  | kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 224000
| nadzor | R585 | 10000 | komunalni doprinos | 10000
|  | UKUPNO | 260000
4.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA
4.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
5. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
|  |  |  | UKUPNO | 0
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
5.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
5.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
5.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
5.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
5.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
5.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
5.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
5.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
5.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
5.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SVEUKUPNO |  |  |  |  | 4937276.96
REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. Nerazvrstane ceste |  |  |  | 3105676.83
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  |  |  | 285000
3. Javna parkirališta |  |  |  | 0
4. Javne garaže |  |  |  | 0
5. Javne zelene površine |  |  |  | 170000
6. Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  | 168172.75
7. Javna rasvjeta |  |  |  | 558348.65
8. Groblja i krematoriji na grobljima |  |  |  | 260000
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza |  |  |  | 0
10. Građevine oborinske odvodnje |  |  |  | 390078.73
UKUPNO |  |  |  | 4937276.96
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu financiraju se sredstvima:
| KOMUNALNOG DOPRINOSA |  |  | 1564000
| NAKNADE ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE |  |  | 88000
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
| a) ostali prihodi posebnih namjena |  |  | 18000
| b) vodni doprinos |  |  | 10000
UGOVORA, NAKNADA I DRUGIH IZVORA
| a) namjenski prihodi od zaduživanja |  |  | 2897276.96
| b) kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  |  | 360000
DONACIJA
| UKUPNO |  |  | 4937276.96
Članak 3.
Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".
PREDSJEDNIK
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.
KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2142-02-01-21-5
U Puntu, dana 9. veljače 2021. godine